## Sheet1
察隅县2018年精准扶贫基础设施类资金使用情况
制表单位：察隅县脱贫攻坚指挥部办公室 |  |  |  | 制表时间：2018年9月28日
序号 | 名称 | 安排资金 | 到位情况 | 使用方向 | 建设内容 | 安排资金 | 使用计划是否研究 | 进展情况 | 备注
1 | 2018年生产生活扶持及小型基础设施项目资金 |  |  | 察隅县非bj村建档立卡贫困户及边缘贫困户房屋新建项目 | 三区三洲1189万元及2014年危房改造剩余款 | 787 | 指挥部第〔2018〕13号 | 在建
|  |  |  | 察隅县深度贫困地区人居环境改造项目 |  | 870 | 指挥部第〔2018〕13号 | 在建
2 | 2018年中央财政专项扶贫增量资金（支持深度贫困地区脱贫攻坚） | 2894 | 2894 | 察瓦龙乡龙普村嘉兴组牦牛采购项目 | 为龙普村嘉兴组购买牦奶牛、种牛一头 | 12.5 | 指挥部第〔2018〕10号 | 已完工 | 重点用于深度贫困乡村
|  |  |  | 关龙村三家组公路建设项目 | 道路工程1306㎡，1-1.5m钢筋混凝土盖板涵一座，挡土墙52.3m | 55.59 | 指挥部第〔2018〕12号 | 前期
|  |  |  | 梦扎村扎哈组搬迁回填资金 | 搬迁回填及附属设施资金 | 180.56 | 指挥部专题会议纪要第〔2018〕3号 | 正在实施
|  |  |  | 察瓦龙乡巴布、拉卡、目巴和沙布村入户道路建设项目 | 巴布村入户道路工程675.5㎡，公共道路工程1446㎡，排水沟482m；拉卡村入户道路工程817.5㎡，公共道路工程495㎡，排水沟330；目巴村公共道路工程213㎡，排水沟71m；沙布村入户道路工程2653.5㎡，公共道路工程2685㎡，排水沟公衡895m | 316.34 | 指挥部第〔2018〕12号 | 正在实施
|  |  |  | 察瓦龙乡梦扎、岗藏、邓许入户道路建设项目 | 梦扎村目空组入户道路工程696㎡，公共道路工程1312.56㎡，排水沟工程375m；扎哈组入户道路52.56㎡，公共道路1506㎡，排水沟50m。岗藏村入户道路275.256㎡，公共道路工程18426㎡，排水沟415.63m。邓许村入户道路6636㎡，贡东组入户道路11856㎡，日东组入户道路11556㎡，雄组1168.56㎡ | 248.28 | 指挥部第〔2018〕12号 | 正在实施
|  |  |  | 察瓦龙乡扎那、珠拉、扎然入户道路建设项目 | 扎那村则那组土石方工程量1995.29m³，1.5m宽入户道1659.96㎡，3m宽入户道2957.56㎡，预留入户路350㎡，排水沟700m；扎那组土石方工程量842.42，1.5m宽入户道67.47㎡，3m宽入户道1777.05㎡，预留入户路150㎡，排水沟470m；珠拉村珠拉组土石方工程量833.62m³，1.5m宽入户道1145.5㎡，2m宽入户道970.1㎡，预留入户路200㎡，排水管45m；扎然村土石方工程量545.51m³，1.5m宽入户道265.42㎡，4m宽入户道1046.1㎡，预留入户路150m，排水沟131m； | 385.87 | 指挥部第〔2018〕12号 | 正在实施
|  |  |  | 察瓦龙乡前中瓦、左布、康然入户道路建设项目 | 前中瓦村格德组土石方工程量550.37m³，1.5m宽入户道1328.8㎡，预留入户路200㎡；麻号组土石方工程量243.42m³，1.5m宽入户到526.18㎡，预留入户路150㎡；前进组土石方工程量273.12m³，1.5m宽入户到598.65㎡，预留入户路160㎡；瓦斯组土石方工程量217.12m³，1.5m宽入户到453.06㎡，预留入户路150㎡；中美组土石方工程量125.05m³，1.5m宽入户到257.36㎡，预留入户路90㎡。左布村土石方工程量674.66m³，1m宽入户到293㎡，2m宽入户道70㎡，3m宽入户道1152㎡，预留入户路135㎡，排水沟95m。康然村曲卡组土石方工程量121.15m³，1.5m宽入户道286.52㎡，预留入户路50㎡；康然组土石方工程量883.49m³，1.5m宽入户道1302.31㎡，3m宽入户道401.36㎡，预留入户路270㎡，排水沟110m；贡知组土石方工程量109.98m³，1.5m宽入户道235.5㎡，预留入户路70㎡. | 218.96 | 指挥部第〔2018〕12号 | 正在实施
|  |  |  | 察瓦龙乡处尼、格日入户道路建设项目 | 处尼村入户道路1.5m宽54㎡，入户道路3m宽3042㎡，排水沟1014m；格日村入户道路工程2775㎡，公共道路工程1800㎡，排水沟600m | 275.05 | 指挥部第〔2018〕12号 | 正在实施
|  |  |  | 古拉乡则巴村入户道路建设项目 | 道路工程7058.7㎡，挡土墙工程231.46m | 318.22 | 指挥部第〔2018〕12号 | 正在实施
|  |  |  | 古拉乡俄玉、日托入户道路建设项目 | 日托村道路工程1052.9㎡；俄玉村道路工程1095.2㎡ | 55.38 | 指挥部第〔2018〕12号 | 正在实施
|  |  |  | 古拉乡觉布如入户道路建设项目 | 觉布如村道路工程10483.22㎡，水渠盖板5个 | 266.39 | 指挥部第〔2018〕12号 | 正在实施
|  |  |  | 古拉乡安巴、扎兴入户道路建设项目 | 安巴村安巴组道路工程1612.05㎡，挡墙12m，水渠盖板1个；安夸组道路工程728.45㎡，挡墙45m；扎兴村道路工程147.8㎡。 | 71.04 | 指挥部第〔2018〕12号 | 正在实施
|  |  |  | 古拉乡关龙入户道路建设项目 | 关龙村拉巴组道路工程5080.81㎡，挡土墙工程195.11m；达青组道路工程4810.71㎡，挡土墙工程82m。 | 290.57 | 指挥部第〔2018〕12号 | 正在实施
|  |  |  | 古拉乡沙堆入户道路建设项目 | 沙堆村道路工程5306.6㎡，挡土墙工程180.5m，水渠盖板3个，水渠129m。 | 171.74 | 指挥部第〔2018〕12号 | 正在实施
3 | 中央资金2018年财政专项扶贫发展资金（脱贫成效考核资金） | 1100 | 1100 | 察隅县2018年第二批农村安全饮水巩固提升工程 | 对我县3个乡镇，17个行政村组饮水安全进行巩固提升。 | 739.19 | 指挥部第〔2018〕12号 | 正在实施 | 重点用于深度贫困乡村
|  |  |  | 古拉乡沙堆村机耕道建设项目 | 计划建设内容：挡土墙工程98m，天然沙砾石面层5445m2，盖板涵3座，土石方工程m3 | 38.56 |  | 开展前期工作
|  |  |  | 古拉乡觉布如村机耕道建设项目 | 计划建设内容：钢架梁3座，挡土墙工程88m,天然沙砾石面层9660m2,盖板涵17座，土石方工程24676.8m3 | 99.85 |  | 开展前期工作
|  |  |  | 古拉乡日托村机耕道建设项目 | 计划建设内容：挡土墙工程50m，天然沙砾石面层1487.5m2，盖板涵3座，土石方工程820.51m3 | 22.34 |  | 开展前期工作
|  |  |  | 古拉乡则巴村机耕道建设项目 | 计划建设内容：挡土墙工程135m，天然沙砾石面层4795m2，盖板涵5座，土石方工程10579.69m3 | 67.21 |  | 开展前期工作
4 | 2018年察隅县涉农整合资金 | 1309 | 1309 | 岗藏村机耕道项目 | 道路工程2470㎡，1-3m钢筋混凝土盖板涵一座，500mm钢筋混凝土圆管涵6座 | 36.16 | 指挥部第〔2018〕12号 | 正在实施
|  |  |  | 古玉乡然乌学入户道路建设项目 | 典学组道路工程6633.48㎡，水渠盖板3个；龙冲组道路工程806.63㎡，水渠盖板3个；然乌学组道路工程5101.63㎡ | 328.9 | 指挥部第〔2018〕12号 | 正在实施
|  |  |  | 古玉乡罗马入户道路建设项目 | 大菠萝组道路工程21.69㎡；罗马组道路工程3762.23㎡，水渠盖板10个。 | 97.96 | 指挥部第〔2018〕12号 | 正在实施
|  |  | 1000 | 古玉乡玉和入户道路建设项目 | 布玉组道路工程2237.28㎡，水渠盖板1个；达达组道路工程3445.65㎡；玉和、沙参组道路工程5561.35㎡，水渠盖板4个。 | 290.12 | 指挥部第〔2018〕12号 | 正在实施
|  |  |  | 古玉乡博学村入户道路建设项目 | 堆拉组道路工程1072.03㎡；杰荣组道路工程2378.65㎡，水渠盖板1个；具罗、亚冲、普冲、拥组道路工程9226.48㎡，水渠盖板20个。 | 333.04 | 指挥部第〔2018〕12号 | 正在实施
|  |  |  | 古玉乡巴依村入户道路建设项目 | 巴依组道路工程7435.73㎡，水渠盖板9个；典东组道路工程1356.18㎡，水渠盖板1个 | 222.82 | 指挥部第〔2018〕12号 | 正在实施 | 230.49
5 | 2018年脱贫攻坚整合资金 | 1000 | 1000 |  |  | 7.67
|  |  |  | 古玉乡古井村入户道路建设项目 | 普冲组道路工程5591.77㎡，水渠盖板4个；亚冲组道路工程13513㎡，水渠盖板4个 | 492.2 | 指挥部第〔2018〕12号 | 正在实施
|  |  |  | 察瓦龙乡新建房屋的饮水 管道购置 | 为新建房屋的农户购买饮水入户管道：PE25长度16025米，单价4.6元，合计73715元.PE63长度6350米，单价26元，合计165100元.PE50长度1420米，单价25元，合计35500元.PE75长度3000米，单价33元，合计99000元 | 200
|  |  |  | 古拉乡人居环境提升改造项目 | 房屋新建1户补贴：12万；关龙村1户贫困户修建围墙补贴:0.5万；沙美村、龙日村整村搬迁贫困户10户修建围墙每户补贴0.5万；合计5万；边缘户13户修建围墙每户补贴:1.5万,合计19.5万；安巴村猪圈修建22户每户补贴:0.8万,合计17.6万；沙堆村牲畜棚扩建21户每户补贴:1.2万,合计25.2万；觉布如村牲畜棚+猪圈45户每户补贴:1.2万,合计54万;关龙村牲畜棚扩建19户每户补贴:1.2万,合计25.2万；合计28.5万。共计162.3万。预留备用17.7万扶贫口子上查漏补缺。 | 200
|  |  |  | 古拉乡安巴村机耕道建设项目 | 计划建设内容：挡土墙工程369m，天然沙砾石面层3865.25m2，涵洞工程2座，盖板涵9座，土石方工程2131.93m3 | 93.39
6 | 2018年县级财政专项资金 | 1000 | 1000 | 卡地村易地扶贫搬迁征地补偿款 | 征地补偿费 | 748.14
|  |  |  | 古拉乡关龙村机耕道建设项目 | 计划建设内容：钢架梁2座，挡土墙工程1066m，天然沙砾石面层16570m2，涵洞工程12座，盖板涵18个，土石方工程9140.01m3 | 233.7 |  | 开展前期工作