## 来源表1
附件1：
西藏自治区林芝 市察隅 县（区）2018年统筹整合资金来源及支出表
填报单位（盖章）： 察隅县人民政府 | [5 empty] | 单位：万元
序号 | 财政资金名称 | 2017年度资金（万元） |  | 2018年度资金（万元） |  |  | 2018年1-10月份实际支出数 | 备注
|  | 总规模 | 贫困县整合资金规模 | 总规模 | 贫困县计划整合资金规模 | 贫困县已整合资金规模
栏次 | 1 | 2≥3 | 3 | 4＞5 | 5≥6 | 7 | 8 | 9
一 | 中央财政资金小计 | 6663.8 | 6663.8 | 8758 | 8758 | 8758 | 1269.3363
1 | 财政专项扶贫资金 | 6663.8 | 6663.8 | 6994 | 6994 | 6994 | 230.682
2 | 水利发展资金（农田水利设施建设、水土保持补助、江河湖库综合整治以及山洪灾害防治资金）
3 | 农业生产发展资金（现代农业生产发展资金、农业技术推广与服务补助资金等）
4 | 林业改革补助资金（含天保和森林管护补助） |  |  | 1764 | 1764 | 1764 | 1038.6543
5 | 农业综合开发补助资金
6 | 农村综合改革转移支付
7 | 新增建设用地土地有偿使用费安排的高标准基本农田建设补助资金
8 | 农村环境连片整治示范资金
9 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）
10 | 农村危房改造补助资金
11 | 中央专项彩票公益金支持扶贫资金
12 | 产粮大县奖励资金
13 | 生猪（牛羊）调出大县奖励 资金（省级统筹部分）
14 | 农业资源及生态保护补助资金 （含草奖补助）
15 | 服务业发展专项资金（支持新农村现代流通服务网络工程部分）
16 | 旅游发展基金
17 | 中央财政预算内投资用于“三农”建设部分
其中：退牧还草工程建设
其中：人畜饮水安全巩固提高补助
其中：中央预算内以工代赈资金
其中：中央预算内兴边富民资金
二 | 自治区财政资金小计 |  |  | 3576 | 3576 | 3576 | 72.592
1 | 财政专项扶贫资金 |  |  | 3500 | 3500 | 3500
2 | 水利发展资金（农田水利设施建设、水土保持补助资金）
3 | 农业生产发展资金（现代农业生产发展资金、农业技术推广与服务补助资金等）
4 | 林业改革发展资金（含林业产业及防沙治沙）
5 | 林业产业和木本油料生产扶持资金
6 | 土地整治和高标准农田建设（含土地跨省交易收益）
7 | 农业资源及生态保护补助资金 （含草奖补助）
8 | 农牧民技能培训补助经费
9 | 应用技术研究与开发（支持脱贫攻坚）
10 | 其他农业生产发展 |  |  | 76 | 76 | 76 | 72.592
11 | 旅游发展资金
12 | 彩票公益金支持扶贫资金
13 | 其他涉农资金（盘活资金）
三 | 地（市）级资金小计 | 1385.2 | 1385.2 | 2134 | 2134 | 2134
1 | 财政专项扶贫资金 |  |  | 2134 | 2134 | 2134
2 | 农牧业专项资金
3 | 林业发展资金
4 | 水利发展资金
5 | 技能及就业培训资金
6 | 农业科技发展资金
7 | 旅游发展资金
8 | 其他涉农资金（盘活资金） | 1385.2 | 1385.2
9 | 援藏资金
10
四 | 县（区）级资金小计 | 1551.42 | 1551.42 | 2309 | 2309 | 2309 | 748.14
1 | 财政专项扶贫资金 | 291.04 | 291.04 | 1000 | 1000 | 1000 | 748.14
2 | 农牧业专项资金
3 | 林业发展资金
4 | 水利发展资金
5 | 技能及就业培训资金
6 | 其他涉农资金（盘活资金） | 760.38 | 760.38 | 1309 | 1309 | 1309
7 | 援藏资金 | 500 | 500
8
五 | 四级合计 | 9600.42 | 9600.42 | 16777 | 16777 | 16777 | 2090.0683
1 | 其中用于建档立卡贫困村的资金规模
2 | 其中用于建档立卡贫困人口的资金规模
填表说明：
1.省级须汇总本省所有试点县情况。
2.四级合计中用于建档立卡贫困村的资金规模：是指用于贫困村的所有项目（含对农户直接帮扶项目）的资金规模。
3.四级合计中用于建档立卡贫困人口的资金规模：是指用于试点县对建档立卡贫困人口直接帮扶项目的资金规模。
4.用于建档立卡贫困村的资金和建档立卡贫困人口的资金因有重复统计部分，两者之和应大于四级合计。
5.本表由地（市）财政会同扶贫部门填报，以县（区）为单位，地（市）汇总完成后，报送自治区财政厅农业处、自治区扶贫办扶贫处。

## 项目计划表2
附件2：
西藏自治区林芝市察隅县2018年贫困县脱贫攻坚整合资金项目投资计划明细表
填报单位：察隅县人民政府 金额单位：万元
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 建设地点（所在乡村名） | 项目建设内容 | 项目主管部门 | 项目责任人 | 项目期限（月） |  | 资金来源及金额 |  | 投资计划(万元) | [7 empty] | 项目预计年均实现收益 （万元） | 项目受益群众户(户) | 项目受益总人口(人) | 其中 |  |  | 备注（还款主体）
[7 empty] | 计划开工年月 | 计划竣工年月 | 资金来源名称 | 金额 (万元) | 总投资 | 中央财政资金 | 自治区财政资金 | 地（市）级资金 | 县本级资金 | 援藏资金 | 银行贷款 | 项目单位自筹 |  |  |  | 受益贫困户数 | 受益贫困人口数 | 其中：脱贫贫困人数
行次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
合 计 |  | 9: 16777; 10: 16777; 11: 8758; 12: 3576; 13: 2134; 14: 2309; 18: 255.625; 19: 6891; 20: 45168; 21: 2908; 22: 19589; 23: 5528
| 一、生产发展（含产业项目）类 | 9: 6512.5; 10: 6512.5; 11: 3012.5; 12: 3500; 18: 255.625; 19: 2294; 20: 12327; 21: 1236; 22: 6076; 23: 2122
1 | 察隅县察瓦龙乡 | 龙普村嘉兴组犏奶牛项目 | 龙普村 | 为察瓦龙乡龙普村嘉兴组购置牦奶牛15头，种牛1头 | 农牧局 | 达瓦次仁 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 中央资金（2018年中央财政专项扶贫增量资金） | 12.5 | 12.5 | 12.5 | [6 empty] | 0.625 | 4 | 31 | 4 | 31
2 | 察瓦龙乡 | 察瓦龙乡卡地村软籽石榴种植基地建设项目 | 卡地村 | 在察瓦龙乡卡地村建设130.7亩的软籽石榴种植基地 | 林业局 | 苟双权 | 2018-11-01 | 2021-08-01 | 中央资金（财政专项扶贫资金）（发展资金，总规模包括国有农场和林场扶贫资金） | 3000 | 171 | 171 | [6 empty] | 8.55 | 19 | 108 | 19 | 108 | 0
3 | 察瓦龙乡 | 察瓦龙乡格布村软籽石榴种植基地建设项目 | 格布村 | 在察瓦龙乡格布村建设184.7亩的软籽石榴种植基地 | 林业局 | 苟双权 | 2018-11-01 | 2021-08-01 |  |  | 152 | 152 | [6 empty] | 7.6 | 39 | 244 | 17 | 83 | 13
4 | 察瓦龙乡 | 察瓦龙乡左布村软籽石榴种植基地建设项目 | 左布村 | 在察瓦龙乡左布村建设120.9亩的软籽石榴种植基地 | 林业局 | 苟双权 | 2018-11-01 | 2021-08-01 |  |  | 109 | 109 | [6 empty] | 5.45 | 21 | 108 | 7 | 26 | 12
5 | 察瓦龙乡 | 察瓦龙乡昌西村软籽石榴种植基地建设项目 | 昌西村 | 在察瓦龙乡昌西村建设311.6亩的软籽石榴种植基地 | 林业局 | 苟双权 | 2018-11-01 | 2021-08-01 |  |  | 237 | 237 | [6 empty] | 11.85 | 55 | 301 | 23 | 115 | 104
6 | 察瓦龙乡 | 察瓦龙乡扎恩村软籽石榴种植基地建设项目 | 扎恩村 | 在察瓦龙乡扎恩村建设96.5亩的软籽石榴种植基地 | 林业局 | 苟双权 | 2018-11-01 | 2021-08-01 |  |  | 93 | 93 | [6 empty] | 4.65 | 37 | 207 | 18 | 79 | 41
7 | 察瓦龙乡 | 察瓦龙乡龙布村软籽石榴种植基地建设项目 | 龙布村 | 在察瓦龙乡卡地村建设201.3亩的软籽石榴种植基地 | 林业局 | 苟双权 | 2018-11-01 | 2021-08-01 |  |  | 163 | 163 | [6 empty] | 8.15 | 21 | 108 | 7 | 26 | 12
8 | 察瓦龙乡 | 察瓦龙乡处尼村软籽石榴种植基地建设项目 | 处尼村 | 在察瓦龙乡处尼村建设58亩的软籽石榴种植基地 | 林业局 | 苟双权 | 2018-11-01 | 2021-08-01 |  |  | 66.5 | 66.5 | [6 empty] | 3.325 | 40 | 240 | 32 | 185 | 0
9 | 察瓦龙乡 | 察瓦龙乡沙布村软籽石榴种植基地建设项目 | 沙布村 | 在察瓦龙乡沙布村建设174.81亩的软籽石榴种植基地 | 林业局 | 苟双权 | 2018-11-01 | 2021-08-01 |  |  | 146 | 146 | [6 empty] | 7.3 | 39 | 222 | 7 | 35 | 24
10 | 察瓦龙乡 | 察瓦龙乡洪东村软籽石榴种植基地建设项目 | 洪东村 | 在察瓦龙乡洪东村建设100亩的软籽石榴种植基地 | 林业局 | 苟双权 | 2018-11-01 | 2021-08-01 |  |  | 193 | 193 | [6 empty] | 9.65 | 20 | 131 | 6 | 32 | 10
11 | 古拉乡 | 古拉乡察空村软籽石榴种植基地建设项目 | 察空村 | 在古拉乡察空村建设428.6亩的软籽石榴种植基地 | 林业局 | 苟双权 | 2018-11-01 | 2021-08-01 |  |  | 515 | 515 | [6 empty] | 25.75 | 26 | 159 | 16 | 88 | 1
12 | 察瓦龙乡、古拉乡 | 察瓦龙乡、古拉乡2018年秋季庭院经济项目 | 察瓦龙乡邓许村、扎那村、龙普村、岗藏村、康然村、前中瓦村、梦扎村、格日村、拉卡村、巴布村、目巴村、学巴村、珠拉村、洪东村、扎然村、瓦布村、古拉乡安巴村、关龙村、觉不如村、则巴村、扎兴村、日托村、俄玉村 | 在察瓦龙乡、古拉乡23个村开展庭院经济项目，为23个村群众发放经济林木1.5万余株。 | 林业局 | 苟双权 | 2018-11-01 | 2019-02-01 |  |  | 154.5 | 154.5 | [6 empty] | 7.725 | 1240 | 6936 | 436 | 2156 | 1015
13 | 察隅县 | 1: 古拉乡、察瓦龙乡集镇转移就业及生产经营用房建设项目; 2: 全乡; 3: 计划建设内容：在察瓦龙乡（新区与老区交界处）投资550万、古拉乡则巴村根巴组投资400万建设贫困户转移就业用房; 4: 农牧局; 5: 达瓦次仁; 6: 计划开工时间：2018年11月; 7: 计划竣工时间2019年11月; 10: 950; 11: 950; 18: 47.5; 19: 375; 20: 1900; 21: 375; 22: 1900
14 | 察隅县古拉乡 | 则巴村核桃加工项目 | 则巴村 | 则巴村扩建核桃加工产业项目利用原有场地，购置:液压榨油机，剥壳机、分拣机、烘干机、核桃粉机、过滤器、包装机等 | 农牧局 | 达瓦次仁 | 2018-10-01 | 2019-01-01 |  |  | 50 | 50 | [6 empty] | 2.5 | 20 | 95 | 20 | 95 | 62
15 | 察隅县上察隅镇 | 村集体经济项目 | 仕中村、目本村、米古村 | 计划建设内容：建设100平米超市实用房及附属设施 | 农牧局 | 达瓦次仁 | 计划开工时间2018年10月 | 计划竣工时间2019年3月 | 自治区级资金（财政专项扶贫资金）（少数民族发展资金、兴边富民资金）--自治区财政兴边富民及少数民族扶贫发展资金） | 3500 | 计划投资150 |  | 150 | [5 empty] | 7.5 | 102 | 463 | 42 | 217 | 134
16 | 察隅县 | 察隅县建材市场建设项目 | 察隅县城 | 计划建设内容：新建建材市场，占地12亩 | 住建局 | 巴让 | 计划开工时间2018年11月 | 2019-10-01 |  |  | 计划投资2000 |  | 2000 | [5 empty] | 30 | 52 | 171 | 52 | 171 | 159 | 计划受益户
17 | 察隅县竹瓦根镇 | 现代设施农业项目 | 学尼村 | 计划建设内容：建设项目占地8978平方米，共计建设3座阳光板联栋温室，其中2座2160平方米，1座1440平方米。2座育种用日光温室，每座360平方米。以及蓄水池200立方米，门卫室20平方米及员工生活区144平方米，仓库和农资用房各50平方米，以及路面及园外100平方米，露天停车场等。 | 农牧局 | 达瓦次仁 | 计划开工时间2018年10月 | 计划竣工时间2019年6月 |  |  | 计划投资750 |  | 750 | [5 empty] | 37.5 | 53 | 308 | 24 | 134 | 104
18 | 察隅县下察隅镇 | 有机肥加工厂 | 拉丁村 | 计划建设内容：在下察隅镇新建有机肥工厂1个，并配相关附属设施。 | 农牧局 | 达瓦次仁 | 计划开工时间2018年10月 | 计划竣工时间2019年5月 |  |  | 计划投资300 |  | 300 | [5 empty] | 15 | 31 | 135 | 31 | 135 | 88 | 计划受益户
19 | 察隅县下察隅镇 | 水果保鲜库 | 下察隅镇 | 计划建设内容：新建冷库一座，并配套相关附属设施。 | 农牧局 | 达瓦次仁 | 计划开工时间2018年10月 | 计划竣工时间2019年5月 |  |  | 计划投资300 |  | 300 | [5 empty] | 15 | 100 | 460 | 100 | 460 | 343 | 计划受益户
| 二、农村基础设施类 | 9: 8390.5; 10: 8390.5; 11: 3981.5; 13: 2100; 14: 2309; 19: 4597; 20: 24011; 21: 1672; 22: 7888; 23: 3406
1 | 察隅县古拉乡 | 关龙村三家组公路建设项目 | 关龙村 | 道路工程1306㎡，1-1.5m钢筋混凝土盖板涵一座，挡土墙52.3m | 扶贫办 | 赵文超 | 2018-09-20 | 2018-12-20 | 中央资金（2018年中央财政专项扶贫增量资金） | 2881.5 | 55.59 | 55.59 | [7 empty] | 106 | 597 | 36 | 134 | 92
2 | 察隅县察瓦龙乡 | 1: 梦扎村扎哈组搬迁回填资金; 2: 梦扎村; 3: 搬迁回填及附属设施资金; 4: 察瓦龙乡; 5: 吴明军; 6: 2018-05-01; 7: 2018-12-01; 10: 230.25; 11: 230.25; 19: 7; 20: 28; 21: 7; 22: 28; 23: 21
3 | 察隅县察瓦龙乡 | 1: 察瓦龙乡巴布、拉卡、目巴和沙布村入户道路建设项目; 2: 巴布、拉卡、目巴村、沙布村; 3: 巴布村入户道路工程675.5㎡，公共道路工程1446㎡，排水沟482m；拉卡村入户道路工程817.5㎡，公共道路工程495㎡，排水沟330；目巴村公共道路工程213㎡，排水沟71m；沙布村入户道路工程2653.5㎡，公共道路工程2685㎡，排水沟公衡895m; 4: 察瓦龙乡; 5: 吴明军; 6: 2018-09-01; 7: 2018-12-01; 10: 316.34; 11: 316.34; 19: 90; 20: 565; 21: 31; 22: 182; 23: 43
4 | 察隅县察瓦龙乡 | 1: 察瓦龙乡梦扎、岗藏、邓许入户道路建设项目; 2: 梦扎、岗藏、邓许村; 3: 梦扎村目空组入户道路工程696㎡，公共道路工程1312.56㎡，排水沟工程375m；扎哈组入户道路52.56㎡，公共道路1506㎡，排水沟50m。岗藏村入户道路275.256㎡，公共道路工程18426㎡，排水沟415.63m。邓许村入户道路6636㎡，贡东组入户道路11856㎡，日东组入户道路11556㎡，雄组1168.56㎡; 4: 察瓦龙乡; 5: 吴明军; 6: 2018-09-01; 7: 2018-12-01; 10: 248.28; 11: 248.28; 19: 107; 20: 528; 21: 42; 22: 196; 23: 140
5 | 察隅县察瓦龙乡 | 1: 察瓦龙乡扎那、珠拉、扎然入户道路建设项目; 2: 扎那、珠拉、扎然村; 3: 扎那村则那组土石方工程量1995.29m³，1.5m宽入户道1659.96㎡，3m宽入户道2957.56㎡，预留入户路350㎡，排水沟700m；扎那组土石方工程量842.42，1.5m宽入户道67.47㎡，3m宽入户道1777.05㎡，预留入户路150㎡，排水沟470m；珠拉村珠拉组土石方工程量833.62m³，1.5m宽入户道1145.5㎡，2m宽入户道970.1㎡，预留入户路200㎡，排水管45m；扎然村土石方工程量545.51m³，1.5m宽入户道265.42㎡，4m宽入户道1046.1㎡，预留入户路150m，排水沟131m；; 4: 察瓦龙乡; 5: 吴明军; 6: 2018-09-01; 7: 2018-12-01; 10: 385.87; 11: 385.87; 19: 206; 20: 1116; 21: 60; 22: 366; 23: 229
6 | 察隅县察瓦龙乡 | 1: 察瓦龙乡前中瓦、左布、康然入户道路建设项目; 2: 前中瓦、左布、康然村; 3: 前中瓦村格德组土石方工程量550.37m³，1.5m宽入户道1328.8㎡，预留入户路200㎡；麻号组土石方工程量243.42m³，1.5m宽入户到526.18㎡，预留入户路150㎡；前进组土石方工程量273.12m³，1.5m宽入户到598.65㎡，预留入户路160㎡；瓦斯组土石方工程量217.12m³，1.5m宽入户到453.06㎡，预留入户路150㎡；中美组土石方工程量125.05m³，1.5m宽入户到257.36㎡，预留入户路90㎡。左布村土石方工程量674.66m³，1m宽入户到293㎡，2m宽入户道70㎡，3m宽入户道1152㎡，预留入户路135㎡，排水沟95m。康然村曲卡组土石方工程量121.15m³，1.5m宽入户道286.52㎡，预留入户路50㎡；康然组土石方工程量883.49m³，1.5m宽入户道1302.31㎡，3m宽入户道401.36㎡，预留入户路270㎡，排水沟110m；贡知组土石方工程量109.98m³，1.5m宽入户道235.5㎡，预留入户路70㎡.; 4: 察瓦龙乡; 5: 吴明军; 6: 2018-09-01; 7: 2018-12-01; 10: 284.29; 11: 284.29; 19: 226; 20: 1153; 21: 60; 22: 279; 23: 115
7 | 察隅县察瓦龙乡 | 1: 察瓦龙乡处尼、格日入户道路建设项目; 2: 处尼、格日村; 3: 处尼村入户道路1.5m宽54㎡，入户道路3m宽3042㎡，排水沟1014m；格日村入户道路工程2775㎡，公共道路工程1800㎡，排水沟600m; 4: 察瓦龙乡; 5: 吴明军; 6: 2018-09-01; 7: 2018-12-01; 10: 275.05; 11: 275.05; 19: 70; 20: 462; 21: 53; 22: 320; 23: 0
8 | 察隅县古拉乡 | 1: 古拉乡则巴村入户道路建设项目; 2: 则巴村; 3: 道路工程7058.7㎡，挡土墙工程231.46m; 4: 古拉乡; 5: 陆巧巧; 6: 2018-09-01; 7: 2018-12-01; 10: 318.22; 11: 318.22; 19: 66; 20: 336; 21: 26; 22: 138; 23: 62
9 | 察隅县古拉乡 | 1: 古拉乡俄玉、日托入户道路建设项目; 2: 俄玉、日托村; 3: 日托村道路工程1052.9㎡；俄玉村道路工程1095.2㎡; 4: 古拉乡; 5: 陆巧巧; 6: 2018-09-01; 7: 2018-12-01; 10: 55.38; 11: 55.38; 19: 39; 20: 185; 21: 20; 22: 66; 23: 56
10 | 察隅县古拉乡 | 1: 古拉乡觉布如入户道路建设项目; 2: 觉布如村; 3: 觉布如村道路工程10483.22㎡，水渠盖板5个; 4: 古拉乡; 5: 陆巧巧; 6: 2018-09-01; 7: 2018-12-01; 10: 266.39; 11: 266.39; 19: 74; 20: 397; 21: 36; 22: 142; 23: 83
11 | 察隅县古拉乡 | 1: 古拉乡安巴、扎兴入户道路建设项目; 2: 安巴、扎兴村; 3: 安巴村安巴组道路工程1612.05㎡，挡墙12m，水渠盖板1个；安夸组道路工程728.45㎡，挡墙45m；扎兴村道路工程147.8㎡。; 4: 古拉乡; 5: 陆巧巧; 6: 2018-09-01; 7: 2018-12-01; 10: 71.04; 11: 71.04; 19: 67; 20: 391; 21: 27; 22: 133; 23: 66
12 | 察隅县古拉乡 | 1: 古拉乡关龙入户道路建设项目; 2: 关龙村; 3: 关龙村拉巴组道路工程5080.81㎡，挡土墙工程195.11m；达青组道路工程4810.71㎡，挡土墙工程82m。; 4: 古拉乡; 5: 陆巧巧; 6: 2018-09-01; 7: 2018-12-01; 10: 290.57; 11: 290.57; 19: 106; 20: 597; 21: 36; 22: 134; 23: 92
13 | 察隅县古拉乡 | 古拉乡沙堆入户道路建设项目 | 沙堆村 | 沙堆村道路工程5306.6㎡，挡土墙工程180.5m，水渠盖板3个，水渠129m。 | 古拉乡 | 陆巧巧 | 2018-09-01 | 2018-12-01 |  |  | 84.23 | 84.23 | [7 empty] | 25 | 151 | 10 | 43 | 17 | 项目为1个项目
[9 empty] | 中央资金（2018年中央财政专项持贫发展资金）（脱贫攻坚成效考核奖励） | 1100 | 87.51 | 87.51
14 | 察隅县水利局 | 1: 察隅县2018年第二批农村安全饮水巩固提升工程; 2: 察瓦龙乡：拉中村、前中瓦村、左布村、目巴村、沙布村、瓦布村、学巴村（扎西通组、亚荣组、亚荣3户、培荣组）、珠拉村（珠学组）；古拉乡：安巴村（阿跨组、安巴组）、觉布如村（布如组、恰学组）、则巴村（察阿如组）；古玉乡：罗马村（罗马组、菠萝组）、然乌学村（典学组）; 3: 对我县3个乡镇，17个行政村组饮水安全进行巩固提升。; 4: 水利局; 5: 杨克让; 6: 2018-12-01; 7: 2019-08-01; 10: 739.19; 11: 739.19; 19: 702; 20: 4035; 21: 172; 22: 889
15 | 察隅县古拉乡 | 1: 古拉乡沙堆村机耕道建设项目; 2: 沙堆村; 3: 计划建设内容：挡土墙工程98m，天然沙砾石面层5445m2，及附属设施; 4: 古拉乡; 5: 陆巧巧; 6: 2018-10-01; 7: 2019-02-01; 10: 计划投资46.3; 11: 46.3; 19: 25; 20: 151; 21: 10; 22: 43; 23: 17
16 | 察隅县古拉乡 | 1: 古拉乡觉布如村机耕道建设项目; 2: 觉布如村; 3: 计划建设内容：钢架梁3座，挡土墙工程88m,天然沙砾石面层9660m2,及附属设施; 4: 古拉乡; 5: 陆巧巧; 6: 2018-10-01; 7: 2019-02-01; 10: 计划投资187.31; 11: 187.31; 19: 74; 20: 397; 21: 36; 22: 142; 23: 83
17 | 察隅县古拉乡 | 1: 古拉乡日托村机耕道建设项目; 2: 日托村; 3: 计划建设内容：挡土墙工程50m，天然沙砾石面层1487.5m2及附属设施; 4: 古拉乡; 5: 陆巧巧; 6: 2018-10-01; 7: 2019-02-01; 10: 计划投资16.78; 11: 16.78; 19: 19; 20: 95; 21: 9; 22: 43; 23: 39
18 | 察隅县古拉乡 | 1: 古拉乡则巴村机耕道建设项目; 2: 则巴村; 3: 计划建设内容：挡土墙工程135m，天然沙砾石面层4795m2，及附属设施; 4: 古拉乡; 5: 陆巧巧; 6: 2018-10-01; 7: 2019-02-01; 10: 计划投资22.91; 11: 22.91; 19: 66; 20: 336; 21: 26; 22: 138; 23: 62
19 | 察隅县察瓦龙乡 | 岗藏村机耕道项目 | 岗藏村 | 道路工程2470㎡，1-3m钢筋混凝土盖板涵一座，500mm钢筋混凝土圆管涵6座 | 察瓦龙乡 | 吴明军 | 2018-09-20 | 2018-12-20 | 县级资金（盘活财政涉农资金） | 1309 | 36.16 |  |  |  | 36.16 |  |  |  |  | 29 | 168 | 10 | 63 | 37
20 | 察隅县古玉乡 | 1: 古玉乡然乌学入户道路建设项目; 2: 然乌学村; 3: 典学组道路工程6633.48㎡，水渠盖板3个；龙冲组道路工程806.63㎡，水渠盖板3个；然乌学组道路工程5101.63㎡; 4: 古玉乡; 5: 白日龙; 6: 2018-09-01; 7: 2018-12-01; 10: 328.9; 14: 328.9; 19: 118; 20: 550; 21: 20; 22: 85; 23: 43
21 | 察隅县古玉乡 | 1: 古玉乡罗马入户道路建设项目; 2: 罗马村; 3: 大菠萝组道路工程21.69㎡；罗马组道路工程3762.23㎡，水渠盖板10个。; 4: 古玉乡; 5: 白日龙; 6: 2018-09-01; 7: 2018-12-01; 10: 97.96; 14: 97.96; 19: 67; 20: 322; 21: 16; 22: 52; 23: 35
22 | 察隅县古玉乡 | 1: 古玉乡玉和入户道路建设项目; 2: 玉和村; 3: 布玉组道路工程2237.28㎡，水渠盖板1个；达达组道路工程3445.65㎡；玉和、沙参组道路工程5561.35㎡，水渠盖板4个。; 4: 古玉乡; 5: 白日龙; 6: 2018-09-01; 7: 2018-12-01; 10: 290.12; 14: 290.12; 19: 89; 20: 391; 21: 25; 22: 92; 23: 57
23 | 察隅县古玉乡 | 1: 古玉乡博学村入户道路建设项目; 2: 博学村; 3: 堆拉组道路工程1072.03㎡；杰荣组道路工程2378.65㎡，水渠盖板1个；具罗、亚冲、普冲、拥组道路工程9226.48㎡，水渠盖板20个。; 4: 古玉乡; 5: 白日龙; 6: 2018-09-01; 7: 2018-12-01; 10: 333.04; 14: 333.04; 19: 131; 20: 661; 21: 17; 22: 76; 23: 58
24 | 察隅县古玉乡 | 古玉乡巴依村入户道路建设项目 | 巴依村 | 巴依组道路工程7435.73㎡，水渠盖板9个；典东组道路工程1356.18㎡，水渠盖板1个。 | 古玉乡 | 白日龙 | 2018-09-01 | 2018-12-01 |  |  | 222.82 |  |  |  | 222.82 |  |  |  |  | 102 | 429 | 24 | 94 | 63 | 项目为1个项目
[9 empty] | 市级资金（财政专项扶贫资金）-预留资金 | 1000 | 7.67 |  |  | 7.67
25 | 察隅县古玉乡 | 1: 古玉乡古井村入户道路建设项目; 2: 古井村; 3: 普冲组道路工程5591.77㎡，水渠盖板4个；亚冲组道路工程13513㎡，水渠盖板4个; 4: 古玉乡; 5: 白日龙; 6: 2018-09-01; 7: 2018-12-01; 10: 492.2; 13: 492.2; 19: 125; 20: 595; 21: 13; 22: 35; 23: 27
29 | 察隅县察瓦龙乡 | 1: 新建房屋的饮水 管道购置; 2: 各行政村; 3: 为新建房屋的农户购买饮水入户管道：PE25长度16025米，单价4.6元，合计73715元.PE63长度6350米，单价26元，合计165100元.PE50长度1420米，单价25元，合计35500元.PE75长度3000米，单价33元，合计99000元，其余资金用于贫困群众扶贫项目上查漏补缺等资金。; 4: 察瓦龙乡; 5: 吴明军; 6: 2018-09-01; 7: 2018-12-01; 10: 200; 13: 200; 19: 448; 20: 2308; 21: 448; 22: 2308; 23: 913
30 | 察隅县古拉乡 | 1: 人居环境提升改造项目; 2: 关龙村、沙美村、龙日村、安巴村、沙堆村、觉布如村; 3: 房屋新建1户补贴：12万；关龙村1户贫困户修建围墙补贴:0.5万；沙美村、龙日村整村搬迁贫困户10户修建围墙每户补贴0.5万；合计5万；边缘户13户修建围墙每户补贴:1.5万,合计19.5万；安巴村猪圈修建22户每户补贴:0.8万,合计17.6万；沙堆村牲畜棚扩建21户每户补贴:1.2万,合计25.2万；觉布如村牲畜棚+猪圈45户每户补贴:1.2万,合计54万;关龙村牲畜棚扩建19户每户补贴:1.2万,合计25.2万；合计28.5万。共计162.3万。其余资金用于贫困群众扶贫项目上查漏补缺等资金。; 4: 古拉乡; 5: 陆巧巧; 6: 2018-10-01; 7: 计划时间2019年2月; 10: 200; 13: 200; 19: 128; 20: 624; 21: 37; 22: 164; 23: 40
31 | 察隅县古拉乡 | 1: 古拉乡则巴村机耕道建设项目; 2: 则巴村; 3: 计划建设内容：挡土墙工程135m，天然沙砾石面层4795m2，及附属设施; 4: 古拉乡; 5: 陆巧巧; 6: 2018-10-01; 7: 2019-02-01; 10: 计划投资：53.64; 13: 53.64; 19: 66; 20: 336; 21: 26; 22: 138; 23: 62
32 | 察隅县古拉乡 | 1: 古拉乡南雪村机耕道建设项目; 2: 南雪村; 3: 计划建设内容：钢架梁1座，挡土墙工程204m，天然沙砾石面层2675m2，及附属设施; 4: 古拉乡; 5: 陆巧巧; 6: 2018-10-01; 7: 2019-02-01; 10: 计划投资：46.49; 13: 46.49; 19: 9; 20: 35; 21: 1; 22: 1; 23: 1
[9 empty] | 县级资金（财政专项扶贫资金） | 1000 | 计划投资：53.49 |  |  |  | 53.49
33 | 察隅县古拉乡 | 1: 古拉乡安巴村机耕道建设项目; 2: 安巴村; 3: 计划建设内容：挡土墙工程369m，天然沙砾石面层3865.及附属设施; 4: 古拉乡; 5: 陆巧巧; 6: 2018-10-01; 7: 2019-02-01; 10: 计划投资：99.96; 14: 99.96; 19: 42; 20: 233; 21: 21; 22: 93; 23: 55
34 | 察隅县古拉乡 | 1: 古拉乡关龙村机耕道建设项目; 2: 关龙村; 3: 计划建设内容：钢架梁2座，挡土墙工程1066m，天然沙砾石面层16570m2，及附属设施; 4: 古拉乡; 5: 陆巧巧; 6: 2018-10-01; 7: 2019-02-01; 10: 计划投资98.41（总投347.24）; 14: 98.41; 19: 106; 20: 597; 21: 36; 22: 134; 23: 92
35 | 察隅县安居办 | 1: 卡地村易地扶贫搬迁征地补偿款; 2: 卡地村; 3: 征地补偿费; 4: 安居办; 5: 扎西次仁; 6: 已兑现完毕; 10: 748.14; 14: 748.14
36 | 察隅县住建局 | 察隅县公路沿线、景区景点村及试点村附属民房屋顶改造项目 | 古玉乡巴依村、玉和村、罗马村、古井村、然乌雪村、博学村，古拉乡除察空外的所有村11个 | 为17个行政村所有户改造蓝色铁皮屋面为ASA2.5的树脂瓦，改造面积为30万平方米 | 住建局 | 巴让 | 2018-04-30 | 2018-08-15 | 市级资金（民房屋顶改造补助资金） | 1100 | 1100 |  |  | 1100 | [5 empty] | 1062 | 5242 | 281 | 1137 | 706
| 三、政策补助类 | 9: 1874; 10: 1874; 11: 1764; 12: 76; 13: 34; 20: 8830; 22: 5625
1 | 察隅县各乡镇 | 1: 生态岗位; 2: 96个行政村; 3: 2018年安排岗位5980人，其中：森林生态脱贫岗位2636，环境保洁员295，环境监督员96人，农村水源地保护员97人，水资源管护员121人，水土保持监督员113人，水管员162，山洪灾害防治设施看护员105人，乡村旅游保洁员10人，地质灾害群策群防员62人，农村公路养护员283人，村级草原监督员855人，生态宣传员680人，村级护林员265人，森林生态脱贫岗位（机动岗位）100人，环境保洁员（机动岗位）98人，农村水源地保护员（机动岗位）2人; 4: 环保局; 5: 边巴顿珠; 6: 2018-07-01; 7: 2018-11-01; 8: 中央资金（中央财政森林管护和森林停伐补助）、市级资金（财政专项扶贫资金）; 9: 1798; 10: 1798; 11: 1764; 13: 34; 20: 5980; 22: 2775
2 | 察隅县各乡镇 | 1: 定向补贴; 2: 96个行政村; 3: 享受定向补贴贫困户无劳力人员2850人; 4: 民政局; 5: 小普琼; 6: 2018-04-01; 7: 2018-10-01; 8: 自治区级资金（其他农业支出-扶贫政策性补助）; 9: 76; 10: 76; 12: 76; 20: 2850; 22: 2850
汇总 |  | 9: 16777; 10: 16777; 11: 8758; 12: 3576; 13: 2134; 14: 2309; 18: 255.625; 19: 6891; 20: 45168; 21: 2908; 22: 19589; 23: 5528

## 整合工作表3
附件3：
2018年贫困县涉农资金整合工作示范县统计表
填报地（市）：察隅县人民政府 | [20 empty] | 填报时间：2018年10月12日
序号 | 示范县名 | 基本情况 | [7 empty] | 贫困县涉农资金整合情况
|  | 农村人口数（人） | 建档立卡贫困人口数（人） | 贫困村数 | 贫困发生率（%） | 贫困县类别 | 计划脱贫时间（年） | 出台本年度整合实施方案时间（年） | 出台资金管理办法时间（年） | 2017年中央和自治区财政资金规模 | 2018年整合范围资金总规模（万元） |  |  |  |  | 2018年计划整合资金规模（万元） |  |  |  |  | 2018年已整合规模（万元）
[11 empty] | 合计 | 中央 | 省级 | 地市级 | 县级 | 合计 | 中央 | 省级 | 地市级 | 县级 | 合计 | 中央 | 省级 | 地市级 | 县级
1 | 察隅县 | 25068 | 2916 | 69 | 11.63 | 深度贫困 | 2018 | 2018 |  | 9600.42 | 16777 | 8758 | 3576 | 2134 | 2309 | 16777 | 8758 | 3576 | 2134 | 2309 | 16777 | 8758 | 3576 | 2134 | 2309
2
3
4
5
6