## Sheet1
附件3：
填报单位： 察隅县乡村振兴局
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 建设地点（所在乡、村名） | 项目建设内容 | 项目主管部门 | 项目责任人 | 项目期限（月） | 预计竣 工时间 | 财政资金来源及金额 |  | 投资计划(万元) | [7 empty] | 项目预计年均实现收益（万元） | 项目受益群众户(户) | 项目受益总人口(人) | 其中 |  | 备注
[9 empty] | 资金来源名称 | 金额(万元) | 总投资 | 中央财政资金 | 自治区财政资金 | 地（市）级资金 | 县本级资金 | 援藏资金 | 银行 贷款 | 项目单位自筹（含贷款） |  |  |  | 受益脱贫户数 | 受益脱贫人数
行次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
察隅县 | [9 empty] | 2643.99 | 2643.99 | 2643.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7 | 712 | 8333 | 265 | 5086
（一）生产发展（含产业项目）类 | [9 empty] | 1231.5 | 1231.5 | 1231.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 401 | 1907 | 181 | 866
1 | 察隅县 | 察隅县竹瓦根镇学尼村旅游配套设施建设项目 | 学尼村 | 计划学尼村新建框架结构村集体商超、餐饮等经济用房等附属工程（具体见设计） | 乡村振兴局 | 赵文超 | 6 | 2022-04-01 | 2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 316 | 316 | 316 | [6 empty] | 5 | 53 | 318 | 31 | 158
2 | 察隅县 | 察隅县察瓦龙乡松塔村石榴提升项目 | 松塔村 | 计划对松塔村126亩石榴施加有机肥，安装滴管系统等附属设施。（具体见设计） | 乡村振兴局 | 赵文超 | 2 | 2021-12-01 | 2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 125 | 125 | 125 | [6 empty] | 3 | 30 | 136 | 11 | 56
3 | 察隅县 | 察隅县下察隅镇布巴村、沙玛村产业提升项目 | 布巴村、沙玛村 | 计划对布巴村370亩猕猴桃、30亩石榴及沙玛村370亩枇杷和280亩石榴施加有机肥（每亩1吨）。（具体见设计） | 乡村振兴局 | 赵文超 | 2 | 2021-12-01 | 2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | [6 empty] | 8 | 152 | 694 | 61 | 305
4 | 察隅县 | 察隅县下察隅镇布巴村猕猴桃园提升项目 | 布巴村 | 计划修建产业园道路429米及三相电接入（具体见设计）。 | 乡村振兴局 | 赵文超 | 2 | 2021-12-01 | 2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 75 | 75 | 75 | [6 empty] | 0.7 | 63 | 312 | 46 | 227
5 | 察隅县 | 察隅县古玉乡布玉村农田网围栏及围墙建设项目 | 布玉村 | 计划新建农田网围栏3215m、围墙3050m，挡墙1634m³，道路扩宽1米总长度560米等。（具体见设计） | 乡村振兴局 | 赵文超 | 2 | 2021-12-01 | 2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 350 | 350 | 350 | [6 empty] | 10 | 30 | 132 | 13 | 54
6 | 察隅县 | 察隅县古玉乡罗马村人畜分离项目 | 罗马村 | 计划对罗马村罗马组、大菠萝组、小菠萝组共计69户进行人畜分离，罗马组修建钢架桥一座（长27M，宽4.5M）。（具体见设计） | 乡村振兴局 | 赵文超 | 2 | 2021-12-01 | 2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 208 | 208 | 208 | [6 empty] | 8 | 73 | 315 | 19 | 66
（二）基础设施类 | [9 empty] | 725 | 725 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 1326 | 84 | 370
1 | 察隅县 | 察隅县古玉乡布玉村人畜分离及土地平整补贴项目 | 布玉村 | 开展土地平整600亩、牲畜棚圈拆除及晒坝建设等附属设施。（具体见设计） | 乡村振兴局 | 赵文超 | 2 | 2021-12-01 | 2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 120 | 120 | 120 | [7 empty] | 30 | 132 | 13 | 54
2 | 察隅县 | 察隅县古玉乡布玉村人饮及牲畜饮水提升改造项目 | 布玉村 | 计划新建减压池1座；新建30m³高位水池1座，新建50m³高位水池1座；水源集水池1座；沉砂池1座，背水台26座，索缆桩2座，闸阀井26座，DN300支墩979座，衬塑钢管4405米等附属设施。（具体见设计） | 乡村振兴局 | 赵文超 | 3 | 2021-12-01 | 2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 265 | 265 | 265 | [7 empty] | 30 | 132 | 13 | 54
3 | 察隅县 | 察隅县下察隅镇沙玛村基础设施建设项目 | 沙玛村 | 计划对沙玛村内基础设施进行完善，主要为环境整治1项、道路硬化、修复1项、围墙、线路入地等附属设施。（具体见设计） | 乡村振兴局 | 赵文超 | 3 | 2021-12-01 | 2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 280 | 280 | 280 | [7 empty] | 89 | 382 | 15 | 78
4 | 察隅县 | 察隅县沙玛、夏尼和布玉村垃圾生态化处理建设项目 | 沙玛、夏尼、布玉 | 用于沙玛村、夏尼村和布玉村乡村垃圾生态化处理，主要新建生态化垃圾处理设施1套，包括垃圾投放站等附属设施。 | 乡村振兴局 | 赵文超 | 2 | 2021-12-01 | 2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 60 | 60 | 60 | [7 empty] | 162 | 680 | 43 | 184
（三）生态保护和建设类 | [9 empty] | 113.24 | 113.24 | 113.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850 | 0 | 3850
1 | 察隅县 | 1: 生态岗位补助; 2: 补助对象; 3: 2021年预计发放岗位数3850人（补充部分）。; 4: 乡村振兴局; 5: 赵文超; 6: 1; 7: 2021-12-01; 8: 2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金; 9: 113.24; 10: 113.24; 11: 113.24; 20: 3850; 22: 3850
（四）其他类 |  | 9: 215.03; 10: 215.03; 11: 215.03; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 1250; 21: 0
1 | 察隅县 | 1: 察隅县2019、2020年扶贫贴息贷款政府贴息; 2: 察隅县; 3: 无; 4: 乡村振兴局; 5: 赵文超; 6: 1; 7: 2021-08-01; 8: 2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金; 9: 215.03; 10: 215.03; 11: 215.03; 20: 1250
（五）乡村振兴试点示范村项目 | [9 empty] | 110.52 | 110.52 | 110.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 712 | 8333 | 265 | 5086
2 | 察隅县 | 察隅县下察隅镇夏尼村旅游配套设施建设项目 | 夏尼村 | 修建停车场1个、门牌标识5个附属设施（具体见设计）等。 | 乡村振兴局 | 赵文超 | 3 | 2021-12-01 | 2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 45 | 45 | 45 | [6 empty] | 0.5 | 43 | 179 | 19 | 68
3 | 察隅县 | 察隅县下察隅镇夏尼村猕猴桃园提升项目 | 夏尼村 | 在猕猴桃园铺设宽0.6米、长600米石板，并对360亩猕猴桃园施有机肥（每亩1吨）（具体见设计）。 | 乡村振兴局 | 赵文超 | 2 | 2021-12-01 | 2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 65.52 | 65.52 | 65.52 | [6 empty] | 2.5 | 43 | 179 | 19 | 68
（六）人居环境整治类 |  | 9: 248.7; 10: 248.7; 11: 248.7; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0
1 | 察隅县 | 察隅县察瓦龙乡龙普村人居环境综合整治项目 | 龙普村 | 计划对龙普村进行厕所改造及庭院整治，主要建设内容为：新建污水管道6751米，污水检查井345座，化粪池10座，新建路灯20盏等附属设施。（具体见设计） | 乡村振兴局 | 赵文超 | 3 | 2021-12-01 | 2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 248.7 | 248.7 | 248.7 | [7 empty] | 90 | 484 | 34 | 153